## Sheet1
美术出图需要满足
a.统一画风，程序的策划案是零散的
b.切图得细切，不要有多余空白，出图得有效果图，标明字体大小&&色值
c.动画一般用Spine实现，不会可以程序搞。有一点建模基础最好，不会也行
d.最好会上传到github上面
e.（加钱）项目后期制作关卡的话，美术也可以参与
f. （加钱）美术会的话可以帮忙寻找制作音效。不会也没事
g. 以上内容如果哪一点难做，或者麻烦及时跟程序反应，寻找其他方案
h.通用==只用出一次图
i.所有内容美术都可以提出意见，修改建议，参与讨论
j.内容完成后，预估还有1小时至半天的额外工作量用于查缺补漏
k.有的时候可能下班后要打个电话开个会之类，但能保证都在10点前
项目规划
项目目前预计国庆后上线，美术出图时间大概有2个月，预估全职的话大概15天-20的工作时常，兼职45天左右
上线后数据正常的话发红包😊,小画一饼
| 一 | Loading页面
需求点
a.Logo游戏名字暂定Car Out 3D！
b.背景人物，参考下面并根据本游戏画风出一个
c.背景道路图，背景等玩法制作完成截图处理
| 二 | 主页面
1.顶部常驻美元&金币
a.图标背景
b.图标
① 金币图标，里添加小车，注意高光直接特效直接画里面
② 美元图标
③ 钻石图标
④一上图标有两个尺寸，一个为top小图标，一个为领奖时的大图标
2.中间部分
a.关卡难度状态
① 普通绿色
② 未解锁灰色
③ 第一档难度橙色
④ 第二档难度红色
⑤ 第三档难度紫色
b.路线
① 未解锁灰色
② 已解锁白色
c.渐变背景
d.基础红点
icon
动画程序实现，美术可以帮忙看下动画的时间序列
f.按钮需要注意有按下状态，以及hard状态
① 绿色按钮有按压状态和正常状态，总有两张图
② 白色底板，橙色底板，紫色底板，红色底板
| 三 | 商店
1.主页面图标
2.商店页面
a.商店顶
① 红白色的顶部
② 左上角的文字，如果没有合适字体做成图片格式
b.商店页背景
看最右边大图，如果是纯色的给个色值就行
c.免费宝箱-标题栏背景
d.免费宝箱-宝箱展示
① 宝箱可以打开的待机动画状态，以及不可领取的idle状态
② 背景特效
③ 蓝色背景（展示内容背景）
e.基础通用按钮
① 绿色通用按钮
② 灰色按钮
以上按钮参考蓝色底板的，也是有按压和正常两个状态，两张图
③ 通用广告Icon
④ 广告icon动画
f.领取宝箱
① 打开宝箱的spine动画（试试能不能同时吧爆炸特效也实现了）
② 景注意拆分，中间道路是会动的，拆成单独的道路线
g.道具购买标题栏
h.道具礼包
① 第一个档的礼包可以获得道具和金币，方式为广告
② 第二个档，金币购买，获得道具，没有金币
③ 第三档为钻石购买，获得道具和金币
| 四 | 签到
1.主页面图标
2.弹窗
a.弹窗标题栏
b.倒计时
① 倒计时图标Icon
② 底部遮罩
c.进度条
① 进度条 中间填充绿色
② 几个礼包图片icon
d.关闭按钮，通用
e.周签到奖励状态
统一边角弧度，程序九宫格拉伸
① 可领取但未领取
② 已领取
③ 未领取
f.弹窗背景，通用
| 五 | 设置功能
1.图标对应开关状态
a.音效按钮
b.震动
c.语言
d.隐私政策
e.用户协议
f.按钮得设计一个禁用状态
| 六 | 换肤功能
1.顶部标签页
① 选中状态
② 未选中状态
③ 小车&轨迹&小树图标
2.内容
① 选中，需要小车预览图和背景预览图、以及轨迹预览图
② 未解锁，中间内容分为小车、背景、轨迹
③ 解锁未选中，橙色按钮做成通用
④ 解锁未购买
购买方式为广告或者金币购买
3.弹窗背景
考虑和之前的统一
| 七 | 玩法页面
说明：玩法为简单的3D游戏，但背景和道路都是使用2d图片制作
背景就是一张大图，不同皮肤切换不同材质
道路逻辑的是同样使用2d图片，程序通过路口+道路拼接成一张图
最下方有道路图
1.左上角设置
icon
2.顶部
① 关卡显示
② 背景底板
3.下方两按钮
① 按钮背景
② 图标：飞机和灯泡（提示）
③ 次数用完，按钮变成广告状态
4.小车移动方向
| 八 | 关卡流程
试着在胜利页面插入美元领取
讨论点：胜利页面怎么制作&&小车模型改用卡通风还是真实3d效果
| 九 | 任务系统（暂定）
以下内容，程序可以自己实现，美术需要帮忙参考，若效果不行，则需新出图
背景
| 直路 |  |  | 双行道 |  | 三行道
路口
| T形状（直+直） |  |  | 直+双
车
| 直+直十字形 |  |  |  | 双行道+单行道 |  | 三+直
| 双+双 |  |  |  | 双+三
三+三